采购需求
一、项目概况
本项目为分布式光伏电站项目，根据医院需要，利用屋顶建设光伏发电站，光伏电站包括前置审批、设计、采购、安装施工、电网接入、验收及运维的所有费用由成交供应商承担。成交供应商不支付场地租金，发电量以电费固定折扣优惠形式优先供采购人使用，余电上网收益归成交供应商。
光伏项目经营期限为20+5年，当期限满20年时，采购人对成交供应商状况进行综合考察，考核合格后，双方可以另行签订5年的补充协议（自竣工验收之日开始计算），经营期间本项目的经营权归成交供应商所有，经营期满后，供应商需无条件拆除所有安装部件修补到位并按采购人要求恢复屋面原样，确保屋面正常使用。
二、采购内容
（一）采购需求
1.项目地址
本项目位于安徽省铜陵市枞阳县中医院。安徽省铜陵市枞阳县地处中国华东、安徽省中南部、长江下游北岸，是皖江区域联动发展的重要节点县域。
2.装机容量
本项目利用枞阳县中医院建设分布式光伏电站及光伏车棚，屋顶光伏电站安装容量约为635.5KWp，光伏车棚安装容量约为189.72KWp，车位约49个，合计总安装容量为825.22KWp。一期项目屋顶光伏电站安装容量约为370.76KWp，光伏车棚安装容量约为189.72KWp，车位约49个，合计总安装容量为560.48KWp。
项目站址光照充足、辐射好、无遮挡。拟建光伏电站周边具有完善的供电、供水设施，交通便利，满足电站装机规模与电网接线要求，适宜建设光伏电站。
3.利用面积
屋顶光伏电站安装光伏组件约1025块，占用屋顶面积约2800㎡，光伏车棚安装组件306块，占用面积约850㎡，总占用面积约为3650㎡。
4.安装形式
屋顶光伏电站固定倾角安装：光伏支架系统采用方钢型材制作，整体结构经力学计算优化，具备良好的抗风、抗压及防腐性能。支架通过膨胀螺栓锚固或预制水泥墩配重的方式，与屋面基础底板牢固连接，确保与屋顶地面可靠固定、整体受力均匀，有效保障组件在长期运行中的结构稳定性与安全性。
光伏车棚采用光伏车棚采用H 型钢作为主体支架，以现浇混凝土作为基础并深埋地下固定，结构稳固、抗风载能力强，满足医院长期安全使用要求。
5.采购人向成交供应商提供光伏发电项目所需的场地，成交供应商负责投资建设运准护光伏电站，本项目所有资金由成交供应商自筹或融资解决。项目必须由成交供应商或控股子公司投资实施，不得更改投资单位。
6.采购人提供相关备案资料文件:由成交供应商向当地发改委和电网企业申请备案，发电量消纳方式为自发自用余电上网，依当地电网企业指导及流程办理，完成接入系统设计审查，并取得同意并网接入意见函。
7.项目系统工程包含但不限定于:满足国家及行业标准的分布式光伏发电站要求的光伏组件、并网光伏逆变器、汇流设备、监控设备、高低压并网柜、组件支架、供电网络附属、厂房供电设施、光伏电缆通道(含预留预埋)、其他必要设备设施等。
8.本项目屋面增加荷载须满足建筑规范相关要求，须由具备建筑设计资质的设计单位出具荷载计算书，对于结构不满足条件的厂房须出具详细加固方案，以及对采购人认为需要更换的老旧屋面瓦进行更换。供应商负责邀请专业设计院对屋面载荷进行确认，确认结果经采购人同意后，方可进行下一步施工或其他工作，过程中所涉及的费用及厂房加固、屋面修缮等费用均由成交供应商负责。若采购人对成交供应商提出的厂房加固、屋顶修缮方案有异议的，可单独委托第三方专业设计院出具意见，并作为最终判定意见，成交供应商应无条件认可，并承担委托设计费用和加固费用。前述施工的技术要求及合法合规性由成交供应商负责。
（二）具体要求
1.在本项目经营期内，成交供应商负责全周期内建筑屋面防水的维护和修缮，确保建筑屋面正常使用，否则按违约处理暂停支付光伏电费。
2.经营期满后，成交供应商须无条件拆除及自行处置所有安装部件修补到位，并按采购人要求恢复屋面原样，确保建筑屋面正常使用，提前3个月签订拆除合约并将3个月的光伏电费作为违约处理经费。
3.本项目必须按当地供电公司要求方式接入电网。
★4.中标单位若无相应的施工资质，承诺委托具有相关施工资质的企业进行施工，施工方案须采购人审核通过后才能实施（提供承诺书，格式自拟）。
5.项目发电量测量
项目发电量的测量以各光伏发电单元的出口电量计量表计的计量数据为准，同时应抄录发送上公共电网的电量计量表计的计量数据。
凡用于计量光伏电站电量数据电量表的购置、安装和验证费用均由成交供应商承担，且其所有权归属于成交供应商。
以上所述的计量表计的准确等级不应小于0.2级，并须经具有合法资质的第三方鉴定单位出具验证报告后方可使用。
6.投标方应自行勘察、了解施工现场及周围地形、地貌、水文、地质、交通道路等情况，仔细检查现有的建筑物以及可作为储存和施工用途的场地、空间，以获得一切可能影响项目的直接资料，确保可以按照合同约定执行。
（三）项目验收
1、项目建设期间的关键验收点：
（1）在光伏电池组件安装前，对其生根基础进行验收，对屋顶状况验证；
（2）在光伏电池组件全部安装完成后，对光伏电池组件安装情况进行验收，对屋顶状况验证；
（3）光伏电站建成投运后七天后，立即对项目进行整体验收，验收通过后项目正式投运。
2、项目验收程序：
（1）验收由成交方负责通知和组织，验收前两天成交方须以书面的形式通知采购人和其它相关方；
（2）被通知方接到通知后，应按规定的时间准时参加验收；
（3）验收完成后，各方应在验收单上签署验收意见。
（四）安全责任
1.项目施工期间，安全防护、文明施工及扬尘污染防治具体实施执行现行国家、省、市、地方及主管部门相关文件要求，以高要求为准，供应商投标报价中已考虑磋商文件中及施工组织设计中描述的所有措施费，并已综合考虑以上所有费用，能够满足本工程施工中所有相关措施需要，成交后，成交供应商不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求。文明施工及扬尘污染防治主要工作内容包括且不限于如下：
（1）项目施工现场采用采用全封闭围挡，须满足《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治导则》等行业主管部门及文明城市国检要求，并满足相关管理规定。围挡定期清洗，每周清洗一次；围挡外侧张贴公益宣传画，面积不少于 50% 。
（2）项目施工期间，主要出入口均须设置冲洗槽、冲洗设备。
（3）项目施工期间，必须采取扬尘抑尘措施，增设扬尘污染防治设备，
如立体冲洗设施、喷雾扬尘设施、智能喷淋系统、扬尘雾泡等，根据主管部门要求安装扬尘污染在线检测设备。施工单位不履职，业主有权指定安排，费用在结算中扣除。
（4）项目施工期间活动围挡、锥筒、警示灯、警示标识、道路周边交通组织指示牌、临时标牌等按工程需要配置到位，以满足交警部门和建设单位要求为准。
（5）项目施工期间，各出入口安排专人全天候保洁。
（6）办公区、居住区、钢筋加工区、搅拌区等不在红线范围内设置。
（7）项目施工期间，禁止裸露黄土，必须覆盖绿色防尘网。成交单位必须签订扬尘污染防治目标责任书。
2.相关报批手续由成交供应商配合采购单位办理，施工单位应按许可内容进行文明施工。施工区域垃圾、污水由施工单位自行处理，自行承担发生的所有费用，不得污染周围环境。
3.项目施工过程中要做好围挡和交通疏导、配备交通疏导人员和设置警示标志，保证通行有序、安全，投标时综合考虑相关费用。施工过程中要保证不影响区域内居民的正常出行，做好降噪和扬尘治理，夜间施工须按照铜陵市政府相关规定执行。
4.项目施工过程中，施工单位应做好施工区域范围内相关地下管线、地上建筑物、构筑物，原有各类管道或其他设施等的成品保护，开挖前应做好探管、与其他使用单位交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他使用单位做好交底等相关准备工作。相关地下管线应探明且与其他相关使用单位做好交底等相关工作后方可进场施工，如未按上述要求进行前期准备工作，施工过程中出现安全事故，由施工单位承担由此造成的全部损失及责任。
5.项目施工过程中，因成交供应商责任发生安全事故或光伏电站意外事故，造成对任何一方，或是任何其他第三方的人身伤亡、财产损害的，由成交方负责。如该条款涉及的财产、人员投有保险的，相关人（含受害人）应当首先进行保险救济途径，成交方承担保险理赔后的赔偿责任（如有）。
6.电站建成后，节能效益分享期间，成交方负责电站的检修、维护和故障处理及相关费用（如有证据证明采购方责任导致电站检修、维护、故障处理的，费用由采购方承担）。成交方有权根据情况制定和最终决定电站之检修、维护、故障处理、设备更换等方案。
7.成交方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，遵守采购方的现场管理制度。
8.成交方应保证本项目设备、设施的运行符合国家法律法规及相关质量要求。
（五）质保要求
★1、供应商必须承诺项目运营期满后，无条件拆除所有安装部件修补到位并恢复屋面原样（提供承诺书，格式自拟）。
★2、供应商必须承诺，运营期内负责合同范围内建筑屋面防水的维护和修理，确保不影响建筑使用（提供承诺书，格式自拟）。
★3、供应商承诺：在运营期全过程能够为服务对象购买意外保险，并承诺在中标后能够提供正规保险机构出具的保险方案（提供承诺书，格式自拟）。
备注： ★号指标（如有）为必须满足指标，供应商需要对磋商文件中所有的“★号”逐条做出承诺，否则，将视为非实质性响应采购文件要求，作为废标处理。
[bookmark: _GoBack]三、项目工期要求：
本项目工期：120天，具体开工日期以采购人批准同意的开工报告为准，所有建设工作完成并完成调试和试运行，且并网发电作为竣工时间。

